## Plantilla Curva S
Curva S de Recursos
Proyecto: | Nombre del Proyecto
ID: | Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio | Fecha de comienzo del proyecto |  | Fecha Fin: |  | Fecha estimada de fin del proyecto. |  |  | Fecha de Corte: |  | Fecha a la cual se reporta el costo real.
Año
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Valor Planificado | Año Mes 1: Total estimado mensual que viene del cronograma
Valor Planificado Acumulado | Año Mes 1: Acumulación del valor planificado a través del tiempo.
Costo Real | Año Mes 1: Valor real total del mes
Costo Real Acumulado | Año Mes 1: Acumulación del costo real a través del tiempo.
Gráfica

## Ejemplo
Curva S de Recursos
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
Fecha de Inicio | 2011-06-01 |  | Fecha Fin: |  | 2013-06-30 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2011-12-31
Año 2012
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Valor Planificado | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 180000 | 120000 | 80000 | 40000
Valor Planificado Acumulado | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | 320000 | 460000 | 620000 | 800000 | 980000 | 1100000 | 1180000 | 1220000
Costo Real | Año 2012 Mes 1: 20000; Año 2012 Mes 2: 20000; Año 2012 Mes 3: 40000; Año 2012 Mes 4: 60000; Año 2012 Mes 5: 80000; Año 2012 Mes 6: 100000; Año 2012 Mes 7: 150000
Costo Real Acumulado | Año 2012 Mes 1: 20000; Año 2012 Mes 2: 40000; Año 2012 Mes 3: 80000; Año 2012 Mes 4: 140000; Año 2012 Mes 5: 220000; Año 2012 Mes 6: 320000; Año 2012 Mes 7: 470000