## Plantilla Lecciones Aprendidas
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Nombre del proyecto
ID del proyecto: | Código identificador
Gerente del proyecto: | Nombre del Gerente del proyecto
Fecha | dd/mm/aa | del informe
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
Número de la lección aprendida | Rol del miembro del equipo que identificó la lección aprendida | Indicar la fase del proyecto en la que se identificó la lección aprendida | Describir la acción que se llevó a cabo | Describir el resultado obtenido después de tomar la acción del punto anterior | Describir específicamente cuál fue la lección aprendida | Indicar en qué momento y cómo se puede utilizar esta lección aprendida más adelante en el proyecto | Indicar en qué momento y cómo se puede utilizar esta lección aprendida en un futuro proyecto | Indicar qué persona o rol debería ser informado de esta lección aprendida | Indicar el medio por el cuál se recomienda difundir esta lección aprendida (email, intranet, web, memorando, reunión, llamada telefónica, etc.)

## Ejemplo
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Proyecto educativo
ID del proyecto: | HT2011-12
Gerente del proyecto: | Erika Estrada
Fecha | 2012-01-02
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
1 | Técnico Educación (TE) | Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto | El diseño y desarrollo de los materiales para los paquetes de estudiantes y maestros se realizó en secuencia para lograr un mejor control de calidad. | Hubo un retraso en el desarrollo de los paquetes. | El programar el desarrollo de los paquetes en serie, ocasionó que la entrega se retrasara. El desarrollo debió haber sido en paralelo. | Se recomieda que los paquetes programados para los siguientes dos semestres se desarrollen en paralelo. | No aplica | Gerente del Proyecto (GP) | Mediante un informe y una reunión con el Gerente del proyecto
2 | Especialista en Obras Civiles (EO) | Durante el primer semestre de ejecución del proyecto | Se inició la construcción de las 5 escuelas programadas ese semestre sin contar con los materiales de construcción suficientes | La escasez de materiales de construcción ocasionó que las obras se detuvieran un par de semanas | No es conveniente inciar la construcción de las escuelas sin contar con los materiales de construcción | Se recomienda que la construcción de las siguientes escuelas no inicie si no se cuenta con la garantía de disponer de los materiales de construcción suficientes | Durente la planificación del proyecto de construcción de hospitales | Junta de Dirección del proyecto (JDP) Gerente del Proyecto (GP) | Mediante un informe y una reunión con el Gerente del proyecto
3 | Especialista Comunicación (EC) | Durante el primer semestre de ejecución del proyecto | Se transmitieron 50 spots de televisión en cuatro canales | Menos del 40% de la población meta vio los spots | Los spots de televisión no son el mejor medio para difundir la campaña de apoyo al proyecto ya que la mayoría de la población no cuenta con TV | En los siguientes tres semestres de ejecución del proyecto cambiar la mezcla de medios y utilizar mayoritariamente la radio | En los demás proyectos que tengan una campaña de apoyo | Gerente del Proyecto (GP) | Memorando dirigido al Gerente del proyecto