## Descripción Matriz Stakeholder
Matriz de Stakeholder
Proyecto: | Nombre del proyecto.
Código: | Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio: | Fecha de comienzo del proyecto.
Stakeholder: | Nombre con el que se identifica al interesado.
Tipo: | Identifica si el interesado desempeña un rol interno o externo al proyecto
Objetivo o Resultados | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Acciones Posibles |  | Estrategias
|  |  | De impacto positivo | De impacto negativo
Objetivos o resultados del proyecto en los que el stakeholder muestra interés o puede influir. | Grado de interés que muestra el interesado en el proyecto. | Grado de influencia que puede ejercer el interesado sobre el éxito del proyecto. | Acciones que puede realizar el stakeholder para impactar positivamente los objetivos en los que muestra interés o puede influir. | Acciones que puede realizar el stakeholder para impactar negativamente los objetivos en los que muestra interés o puede influir. | Lista de acciones que pueden realizarse para obtener mayor apoyo o evitar obstáculos por parte del interesado durante la ejecución y/o cierre del proyecto.
Conclusiones: | Síntesis sobre puntos clave a considerar en el manejo de las expectativas del interesado.

## Plantilla Matriz Stakeholder
Matriz de Stakeholder
Proyecto:
Código:
Fecha de Inicio:
Stakeholder:
Tipo:
Objetivo o Resultados | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Acciones Posibles |  | Estrategias
|  |  | De impacto positivo | De impacto negativo
Conclusiones:

## Ejemplo 1
Matriz de Stakeholder
Proyecto: | Apoyo Educativo
Código: | -
Fecha de Inicio: | 2011-01-03
Stakeholder: | Director Técnico del Ministerio de Economía y Finanzas
Tipo: | Interno
Objetivo o Resultados | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Acciones Posibles |  | Estrategias
|  |  | De impacto positivo | De impacto negativo
Proporcionar infraestructura de educación de calidad. | Alto | Alta | * Comprende y actúa para el mejoramiento de la gestión de los procesos administrativos del MEF. | * No mejora los procesos administrativos de licitaciones, contratos y pagos. | * Mantener informada al MEF a fin de que comprenda los procesos existentes y su impacto en el presupuesto del programa y de la Institución.
|  |  | * Asume, estimula a sus funcionarios en el concepto de gestión de resultados. | * Poco apoyo al mejoramiento administrativo | * Identificar puntos clave de control para garantizar que los documentos relacionados a obligaciones de pagos no presentan errores u omisiones.
|  |  | * Incrementa recursos humanos clave para atender la demanda de quintuplicar metas del MEF. | * Retrasos en la aprobación de entrega de fondos al proyecto.
Conclusiones: | Es un actor interno clave; si no se toman acciones positivas puede disminuir la eficacia del proyecto, generar dificultades con otros actores clave (empresas, firmas, contratos individuales), y la gestión de pleno cumplimiento de metas y presupuesto de la entidad puede quedar afectada severamente.

## Ejemplo 2
Matriz de Stakeholder
Proyecto: | Fortalecimiento del Sistema de Justicia
Código: | C1723/OC-PR
Fecha de Inicio: | 2010-07-01
Stakeholder: | Abogados, escribanos y asociaciones afines.
Tipo: | Externo
Objetivo o Resultados | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Acciones Posibles |  | Estrategias
|  |  | De impacto positivo | De impacto negativo
Obtener fallos y decisiones judiciales que disminuyan el tiempo de las respuestas para sus clientes. | Alto | Alta | * Apoyo en cuanto a la adhesión en el uso de nuevas estructuras de trabajo existentes. | * Descreimiento en la implementación de mejoras y resistencia a los cambios de estructura. | * Organizar eventos de concientización, exponiendo los beneficios que conlleva la modernización de los sistemas de trabajo.
Conclusiones: | Es un actor externo clave debido al nivel de influencia que puede ejercer sobre el éxito del proyecto. Es importante llevar a cabo la concientización de los beneficios del proyecto para evitar de este modo la resistencia al cambio a las nuevas estructuras de trabajo.